附件6

|  |
| --- |
| 全省煤矿瓦斯督导监管绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 全省煤矿瓦斯督导组监管 |
| 主管部门 | 陕西省应急管理厅 | 使用期限 | 2021年 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B／A） |
| 年度资金总额： | 220 | 219.97 | 99.9% |
| 其中：中央财政资金 |  |  |  |
| 地方资金 | 220 | 219.97 | 99.9% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 减少煤矿瓦斯超限次数，减少煤矿瓦斯事故，确保所督导煤矿全年不发生重特大瓦斯事故。 | 2021年全省煤矿未发生重特大瓦斯事故 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年驻矿督导次数 | ≥150次 | 806 |  |
| 质量指标 | 重大隐患整改率 | ≥90% | 100% |  |
| 重大事故隐患复查率 | ≥99% | 100% |  |
| 督导煤矿投诉率 | ≤20% | 无投诉 |  |
| 成本指标 | 项目预算数 | 200万元 | 219.97万元 | 基本完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故起数和死亡人数 | 低于全国平均水平 | 低于全国平均水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查研究煤矿满意度 | ≥90% | 98% |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标，资金使用单位分别按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |