附件2

安全生产执法与管理履职项目绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全生产执法与管理履职 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省应急管理厅 | | | | | 实施单位 | | | 陕西省应急管理厅 | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数  （B） | | 分值 | 预算执行率  （B／A） | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1674.67 | 1674.67 | | 1543.99 | | 10 | 92.20 | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 减少人员伤亡及财产损失，确保全省安全生产形势持续稳定好转 。 | | | | | | 全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%，连续48个月未发生重大以上生产安全事故。国务院安委会对省政府安全生  产和消防工作考核取得“优秀”等次。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  和改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 聘请专家人数 | | | ≥150人 | 810人 | 5 | 5 |  | |
| 开展安全生产大检查次数 | | | ≥10次 | 15次 | 5 | 5 |  | |
| 全年驻矿督导次数 | | | ≥150次 | 805次 | 5 | 5 |  | |
| 召开安全生产电视电话会议次数 | | | ≥8次 | 28次 | 5 | 5 |  | |
| 自然灾害普查任务覆盖地区数量 | | | 110个 | 110个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | | | ≥90% | 99% | 5 | 5 |  | |
| 自然灾害普查数据成果质检核查通过率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 规定时限完成隐患整改 | | | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 1674.67万元 | 1543.99万元 | 10 | 9 | 应急管理工作经费、省减灾中心风险普查项目未执行完。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标 | 能否减少安全生产事故及经济损失，确保安全生产形势稳定好转 | | | 能 | 能 | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 能否提高公众安全生产意识 | | | 能 | 能 | 15 | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检查企业满意度 | | | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |