## Sheet2 (2)
2014年度省级挂牌督办重大隐患专项治理工作完成整改隐患统计表（上半年）
序号 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 监管责任单位 | 督办责任单位 | 整改时限 | 备注
1 | 煤矿领域 | 亭南煤矿矿井205综采区工作面瓦斯传感器断线频繁，安全监控系统运行不可靠。 | 咸阳市长武县 亭南煤矿 | 咸阳市 人民政府 | 省煤管局 | 2014-04-03 | 已完成整改
2 |  | 白水县鸿森煤业防治水工作措施不到位。 | 白水县鸿森 煤业公司 | 渭南市 人民政府 | 省煤管局 | 2014-06-03 | 已完成整改
3 | 石油天然气长输管线领域 | 陈仓区虢镇西秦村陕西省中等专业自强学校圈占咸宝天然气管道600米，校内最近建筑物距管道6米，学校正在建设施工。 | 陕西省天然气股份有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省发改委 | 2014-12-08 | 已完成整改
4 |  | 陈仓区虢镇东堡村陈仓区紫竹苑小区圈占咸宝天然气管道80米，小区内最近住宅楼距管道9米，车库入口在管道以北5米处，车库入口方向与管道平行，小区正建设施工。 | 陕西省天然气股份有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省发改委 | 2014-12-09 | 已完成整改
5 |  | 陈仓区虢镇南堡村宝鸡市森渊房地产开发公司盛世华庄小区圈占咸宝天然气管道300米，小区内最近一栋住宅楼距离管道6米，小区正在建设施工。 | 陕西省天然气股份有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省发改委 | 2014-12-10 | 已完成整改
6 |  | 汉中分公司太白分输站汉中至宝鸡天燃气长输管道有8处建筑物与管道安全距离不符合《石油天然气管道保护法》要求。 | 陕西省天燃气股份有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省发改委 | 2014-06-01 | 已完成整改
7 |  | 合阳县轻工业园区管委会将面粉厂规划至韩-渭-西煤层气管道上方，建成后距管道中心线2.5米，面粉厂东侧围墙将管道圈进180米，无法满足管道保护法的要求。 | 合阳县轻工业园区 管委会面粉厂 | 渭南市 人民政府 | 省发改委 | 2014-08-01 | 已完成整改
8 | 建筑 施工 领域 | 210国道耀州区天宝路泥阳段城市天然气管道裸露悬空。 | 铜川市天然气公司 | 铜川市 人民政府 | 省住建厅 | 2014-12-01 | 已完成整改
9 |  | 博德房地产公司在110KV沣中Ⅰ、Ⅱ线15-16#（世纪大道沣河桥西北角）线下违规建设两层8米高的售楼部，威胁电力安全运行。 | 博德房地产公司 | 咸阳市 人民政府 | 省住建厅 | 2014-10-02 | 已完成整改
10 | 危险化学品领域 | 液氨站氨灌区无围堰、无氨气浓度检测报警仪、氨灌上方未设置水喷淋系统等安全防护设施。 | 陕西秦宝牧业 有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省安监局 | 2014-06-01 | 已完成整改
11 |  | 西宝加油站油气回收改造后，由于储灌压力增大，密封圈损坏，导致97#汽油罐操作井密封不严。 | 中石油西安分公司 | 西安市 人民政府 | 省安监局 | 2014-05-01 | 已完成整改
12 |  | 西安华清路东段北加油站靠近管道地面局部塌陷，容易造成管线破裂。计划重新使用混凝土浇筑损坏地面，检查油管线。 | 延长壳牌石油 有限公司 | 西安市 人民政府 | 省安监局 | 2014-04-01 | 已完成整改
13 |  | 氯气空瓶与实瓶未隔离存放且存量过大；现场无安全通道指示标识，部分通道不畅。 | 陕西绿邦精细化工有限公司 | 咸阳市 人民政府 | 省安监局 | 2014-06-02 | 已完成整改
14 | 道路交通领域 | 杨凌渭河大桥南侧桥台搭板脱空断裂出现约3厘米裂缝，全桥伸缩缝胶条脱落、伸缩缝全部处于失效状态。 | 杨凌示范区交通局 | 杨凌示范区 管委会 | 省交通运输厅 | 2014-10-01 | 已完成整改
15 |  | 川柳路楼子沟大桥南段连续下坡，车辆易失控。 | 陕西西铜高速 公路有限公司 | 铜川市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-06-01 | 已完成整改
16 |  | 309国道1339KM+280M至380M（长100M）转弯下坡路段道路南侧无护栏，易造成坠车事故。 | 延安市交通局 | 延安市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-09-14 | 已完成整改
17 |  | 长宁公路全段沿线与通村公路路口多，未设置减速带，警示标志缺失；长巨公路部分路段防护设施缺失，视线不清，交通事故频发。 | 长武县政府 | 咸阳市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-10-02 | 已完成整改
18 |  | 咸高路公路跨线桥（上跨北环铁路线）桥梁两侧桥台处护坡塌陷，西侧大里程端桥台护锥浆切片石塌陷，桥面伸缩缝处露筋，坡道与桥面梁体结合部伸缩处露筋。桥梁无承重标志，桥梁防抛网锈蚀严重。 | 旬邑县政府 | 咸阳市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-12-03 | 已完成整改
19 |  | 武功县大庄镇东方大道与西宝高速涵洞，无安全警示标志标识；涵洞上下坡面落差大；因施工造成路面坑洼，道路不畅；涵洞内排水不畅，淤积阻塞严重。 | 武功县政府 | 咸阳市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-12-04 | 已完成整改
20 |  | 潼洛公路陇海铁路前进立交桥建于1979年12月，设计、建设标准（限载17T）已不适应车辆运输要求，存在安全隐患。 | 潼关县政府 | 渭南市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-12-04 | 已完成整改
21 | 铁路 交通领域 | 中铁十二局西成客专项目部老安山横洞东岳沟弃渣场，渣土堆积高度与10KVA高压输电线路安全距离不够，对人员、车辆、电力设施构成安全威胁。 | 西安铁路局 | 汉中市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-07-01 | 已完成整改
22 | 消防 领域 | 永坪炼油厂宾馆自动消防系统不能正常工作；自动报警系统损坏；未按照室外消火栓系统；消防水泵不能正常使用；消防联动控制设备损坏。 | 陕西延长石油集团有限责任公司 | 延安市 人民政府 | 省公安厅 | 整改期限待定 | 已完成整改
23 |  | 宝鸡市龙凤泉商务酒店有限公司（宝鸡市中山东路188号）自动喷水灭火系统无法实现联动，实施了临时查封，目前该单位火灾隐患正在整改过程中。 | 宝鸡市龙凤泉商务酒店有限公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省公安厅 | 2014-06-03 | 已完成整改
24 | 职业卫生领域 | 盛百世木业有限公司存在以下职业卫生隐患： 1、未建立用人单位职业病防治管理措施； 2、未按照相关规定进行职业卫生宣传教育培训； 3、在劳动合同中未告知劳动者职业病危害真实情况； 4、工作场所生产布局不合理，未将有害作业与无害作业分开； 5、未对工作场所职业病危害因素进行检测； 6、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准； 7、安排未经职业健康检查的劳动者从事职业病危害作业。 | 盛百世木业 有限公司 | 西安市 人民政府 | 省安监局 | 2014-06-01 | 已完成整改
25 | 其它领域 | 镇安县云镇小学院内东侧一根权属移动公司的线杆开裂（处于学生用餐过往通道上），严重威胁400余名师生安全。 | 陕西移动公司 商洛分公司 | 商洛市 人民政府 | 省工信厅 | 2014-04-01 | 已完成整改
申请延期的省级挂牌督办重大隐患
序号 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 监管责任单位 | 督办责任单位 | 整改时限 | 备注
1 |  | 延安市黄陵县曹家峪地质灾害治理工程在距离省益秦集团公司红石岩矿2号风井约200米处形成面积约10500平方米、深30米的大坑，对矿井安全造成重大威胁。 | 黄陵县政府 | 延安市 人民政府 | 省国土资源厅 | 2014-05-01 | 申请延期
2 |  | 崔家沟矿西区地面露天坑（耀州区瑶曲镇废弃煤矿治理项目与井下采空区导通），对矿井安全造成重大威胁。 | 耀州区政府 | 铜川市 人民政府 | 省国土资源厅 | 2014-05-02 | 申请延期
3 |  | 良田垭重晶石矿人行安全通道不畅，不能满足人员上下通行。 | 安康市福兴 矿业有限公司 | 安康市 人民政府 | 省安监局 | 2014-06-01 | 申请延期
4 |  | 杨凌城区西侧液化气站安装有2个储量均为50立方的液化石油气罐和1个储量为20立方的残液罐，已构成重大危险源。目前该区域已规划为行政办公和居住区，南侧已建成部分办公设施和住宅区，东侧正在建设科研办公楼。随着各项民用设施的规划建设，该液化气站将对周边设施构成安全隐患。 | 杨凌盛文液化气 有限公司 | 杨凌示范区 管委会 | 省住建厅 | 2014-06-01 | 申请延期
5 |  | 309国道1507Km+600m处（张家湾镇小山子村弯道），因车速较快，易发生对向刮擦、碰撞等交通事故。 | 延安市交通局 | 延安市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-06-09 | 申请延期
6 |  | 304省道163KM+46m公路连续下坡、弯道角度大、视线受阻、临沟无防撞墩。 | 延安市交通局 | 延安市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-06-11 | 申请延期
7 |  | 香黄路47KM+100M（普乐寺桥）转弯下坡，路南侧桥向北无防护栏，易造成车辆事故。 | 延安市交通局 | 延安市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-06-12 | 申请延期
8 |  | 西包铁路清涧县石咀驿镇拓家湾村段没有防护栏、警示灯，当地村民务农、出行道路不畅，多次造成亡人事故。 | 西安铁路局 | 榆林市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2014-04-02 | 申请延期
9 |  | 宝塔区王家坪建材市场内电路凌乱、灭火器过期、数量不足、有炭炉、无消防栓、临近居民区。 | 宝塔区政府 | 延安市 人民政府 | 省公安厅 | 2014-06-05 | 申请延期
10 |  | 延长县西河子沟农贸市场存在以下火灾隐患： 1、室内消火栓系统不能正常使用； 2、自动喷水灭火系统不能正常使用； 3、占道经营，阻碍消防车通行； 4、电器线路私拉乱接； 5、疏散指示标志和应急照明灯安装不符合规定。 | 延长县政府 | 延安市 人民政府 | 省公安厅 | 2014-06-08 | 申请延期
11 |  | 陕西泉河石材有限公司存在以下职业卫生隐患： 1、未对工作场所职业病危害因素进行检测； 2、未给劳动者提供个人使用的职业病防护用品； 3、安排未经职业健康检查的劳动者从事职业病危害作业； 4、未按照规定在产生严重职业病危害的作业岗的位醒目位置设置警示标识； 5、在劳动合同中未告知劳动者职业病危害真实情况； 6、未建立职业健康监护档案。 | 陕西省泉河 石材有限公司 | 西安市 人民政府 | 省安监局 | 2014-06-01 | 申请延期